## Feuille 1
Tâches | Cliente/PO | Scrum Master | Lucas | Bradley | Équipe entière
Organiser une réunion avec la cliente | A | R | I | I | I
Finaliser le cahier des charges | A | R | C | C | C
Analyser les besoins techniques | C | C | R | R | A
Sélectionner les technologies front-end et back-end | C | C | R | R | A
Mettre en place un tableau de suivi sur Trello | I | R | C | C | A
Créer le backlog initial | I | R | C | C | A
Définir les critères de réussite pour chaque sprint | C | R | C | C | A
Répartir les rôles entre les membres | I | R | C | C | A
Documenter les responsabilités sur Trello | I | R | C | C | A
Développer une API pour récupérer l’heure d’un fuseau horaire | I | I | R | I | C
Créer une base de données pour les fuseaux horaires | I | I | R | I | C
Intégrer l’API à l’interface utilisateur | I | I | C | R | C
Prototyper une maquette | C | I | I | R | A
Développer l’interface utilisateur en HTML et JavaScript | I | I | C | R | A
Tester l’affichage responsive | I | I | C | R | C
Présenter la maquette à la cliente pour validation | A | C | I | I | R
Implémenter les retours de la cliente | A | C | R | R | C
Rédiger des tests unitaires pour l’API | I | I | R | I | A
Tester les interactions front-end/back-end | I | I | R | R | A
Réaliser des tests utilisateurs | C | I | C | C | A
Héberger le service sur un serveur web | I | I | R | R | A
Fournir une documentation utilisateur | A | I | R | R | A